SkillManagementPlan Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Республики Мордовия 29 Парикмахерское искусство

SkillManagementPlan является обязательной частью системы контроля качества Регионального Чемпионата Республики Мордовия «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia 2018г.)

SMP является дорожной картой, направляющим документом (задания, сроки, ответственность и т.д.) для успешного проведения и управления каждым днём соревнований.

* C –2 = за 2 дня до соревнований
* C – 1 = за 1 день до соревнований
* С+1 день после соревнований
* CE – Главный эксперт
* TE – Технический эксперт
* EC – эксперт компатриот

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **С-2** | **C-1** | **C 1** | **C 2** | **C +1** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** |
| **16/12/18** | **17/12/18** | **18/12/18** | **19/12/18** | **20/12/18** |
| **Воскресенье** | **Понедельник** | **Вторник** | **Среда** | **Четверг** |
| **Дни подготовки к соревнованиям** | | **Соревновательные дни** | | **Дни после соревнований** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **День C-2**  **Воскресенье 16.12.18.**(день 1 из 5) | | | | |
| **Время** | | **Действие** |  | **Подпись ответственного** |
| **08.00 – 20.00** | | **Подготовка к соревнованиям** | ТЕ+ организаторы площадки |  |
| **10.00 – 19.00** | | **Монтаж и подключение оборудования конкурсной зоны** | Застройщик + организаторы площадки |  |
| **14.00 – 16.00** | | **Проверка качества подключения оборудования конкурсной зоны. Электрика и водоснабжение** | ТЕ+ организаторы площадки |  |
| **10.00 – 12.00** | | **Оснащение склада, комнаты экспертов, комнаты участников в соответствии с ИЛ. Подключение и проверка орг. Техники, наличия и качества работы беспроводного интернета.** | ТЕ+ организаторы площадки |  |
| **12.00-13.00** | | **Готовность комнаты экспертов с полным оснащением и подключением орг.техники** | Организаторы площадки + ТЕ |  |
| **14.00-14.30** | | **Торжественное открытие Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»** | СЕ, участники, эксперты |  |
| **Конкретика** | | | | |
| **10.00** | **Обмен контактами с инженером по ТБ от застройщика** | | ТЕ +организаторы площадки |  |
| **14.00-14.30** | **Торжественное открытие Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»** | | СЕ, участники, эксперты |  |
| **12.20 – 20.00** | **Устранение неполадок, решение возможных проблем по С-2** | | ТЕ +организаторы площадки |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **День C-1**  **Понедельник 17. 12.18** (день 2 из 5) | | | | |
| **Время** | **Действие** | **Участники** | **Подпись ответственного** | | |
| **08.00 - 20.00** | **Подготовка к соревнованиям в соответствии с SMP** | Все эксперты и участники |  | | |
| **9.00 – 10.30** | **Встреча участников и экспертов РЧ на площадке соревнований. Работа с участниками.** | все эксперты и участники |  | | |
| **10.30 – 18.00** | **Встреча сертифицированного СЕ с организатором конкурсной площадки. Встреча экспертов РЧ на площадке соревнований. Знакомство экспертов.** Работа экспертов с ToolBox участников**. Обучение экспертов. Проведение заседания экспертов. Обсуждение КЗ и 30% изменений. Утверждение критериев оценки и списка нарушений. Подготовка материалов для участников.** | СЕ, все эксперты |  | | |
| 13.30-14.00 | Обед | Все эксперты и участники |  | | |
| 18.00-19.00 | CIS | СЕ, эксперты |  | | |
| **Конкретика** | | | | |
|  |  |  | |  |
| 08.00 - 09.00 | Сверка готовности площадки. | Организаторы площадки | |  |
| 09.00 -12.00 | Регистрация участников и экспертов. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Знакомство участников с конкурсной площадкой, с оборудованием, тестирование оборудования. Электрический тест. Подписание протоколов. | Все эксперты и участники | |  |
| 12.00 -12.30 | Работа экспертов с ToolBox участников. Проверка тулбоксов. Распределение тулбоксов для хранения в специальной комнате. | Все эксперты и участники | |  |
| 12.30 - 13.30 | Объяснение участникам КЗ, конкурсной документации и распределение модулей. Ознакомление с правилами конкурса. Расписание соревновательной части РЧ. | CE + организаторы площадки+ все эксперты | |  |
| 13.30 - 14.00 | Обед | Все эксперты и участники | |  |
| 14.00 - 15.00 | Знакомство с площадкой. Обсуждение правил чемпионата, техническое описание. Знакомство с техническим экспертом, с планом проведения чемпионата. Обсуждение кодекса этики. | CE + все эксперты | |  |
| 15.00 - 16.30 | Работа экспертов обсуждение КЗ и 30% изменений. Обучение экспертов. Тестирование экспертов. Утверждение критериев оценки и списка нарушений. Подготовка материалов для участников. | CE + все эксперты | |  |
| 16.30 - 18.00 | Распределение групп судей на С1 С 2. Подготовка оценочных листов. Составление и подписание протокола 1 дня собрания ЭС. | СЕ+ все эксперты | |  |
| 18.00 - 19.00 | CIS - подготовка системы. Сверка данных в CIS. Блокировка критерий. | СЕ, эксперты | |  |
| 19.00 - 20.00 | Решение возникших вопросов. | CE + организаторы площадки+ все эксперты | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **День C 1**  Вторник18. 12.18 (день 3 из 5) | | | | |
| **Время** | **Действие** | **Участники** | | **Подпись ответственного** |
| **8.20 - 8.35** | **Общение с участниками** | СЕ, участники, эксперты | |  |
| **08.50 – 19.00** | **Конкурс и оценка** | все эксперты | |  |
| **8.35 - 08.50** | **Подготовка к Модулю А** | все эксперты | |  |
| **8.50 - 11.55** | **World Skills Competition открыто для публики** | СЕ, участники, эксперты | |  |
| **12.30-13.00** | Фото сессия | участники | |  |
| 12.30 - 13.00 | **Обед** | Все | |  |
| 13.00 - 13.20 | **Подготовка к Модулю В** | СЕ, участники, эксперты | |  |
| **13.20 - 16.20** | **World Skills Competition открыто для публики** | СЕ, участники, эксперты | |  |
| **17.00-17.30** | Фото сессия | участники | |  |
| **17.30-17.50** | **Подготовка к Модулю С (1 этап)** | СЕ, участники, эксперты | |  |
| **17.50-18.20** | **World Skills Competition открыто для публики** | СЕ, участники, эксперты | |  |
| **19.00-19.20** | Фото сессия | участники | |  |
| **19.20.–20.20** | **CIS** | СЕ, все эксперты | |  |
| Конкретика | | | | |
| 8.00 - 8.20 | Прибытие СЕ, экспертов, участников, короткий инструктаж и проверка готовности. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. | СЕ, участники, эксперты |  | |
| 8.20 - 8.35 | Общение с участниками | СЕ, участники, эксперты |  | |
| 8.35 - 08.50 | Подготовка к модулю А «Собранная прическа на длинных волосах по трем показателям с окрашиванием». Получение задания, вопросы к эксперту. Жеребьевка к модулю А - Собранная прическа на длинных волосах по трем показателям с окрашиванием. Подготовка конкурсантом рабочего места. | СЕ, участники, эксперты |  | |
| 8.50 - 11.55 | World Skills Competition открыто для публики | СЕ, участники, эксперты |  | |
| 8.50 – 11.50 | Старт – модуль А – Собранная прическа на длинных волосах по трем показателям с окрашиванием (3 часа) | СЕ, участники, эксперты |  | |
| 11.50 - 11.55 | Стоп – модуль А + 5 мин на уборку | эксперты и участники |  | |
| 11.55 - 12.30 | Работа групп судей | СЕ + все эксперты |  | |
| 12.30-13.00 | Фотоссесия |  |  | |
| 12.30 - 13.00 | Обед | Все |  | |
| 13.00 - 13.20 | Подготовка к модулю В- «Женская салонная стрижка с окрашиванием». Получение задания, вопросы к эксперту. Жеребьевка к модулю В –Женская салонная стрижка с окрашиванием. Подготовка конкурсантом рабочего места. | СЕ, участники, эксперты |  | |
| 13.20 - 16.20 | World Skills Competition открыто для публики | СЕ, участники, эксперты |  | |
| 13.20 - 16.20 | Старт - модуль B – «Женская салонная стрижка с окрашиванием» (3 часа) | СЕ, участники, эксперты |  | |
| 16.20– 16.25 | Стоп - модуль B + 5 мин на уборку | эксперты и участники |  | |
| 16.25 – 17.00 | Работа групп судей | СЕ + все эксперты |  | |
| 17.00-17.30 | Фотоссесия | участники |  | |
| 17.30-17.50 | Подготовка к модулю С- «Женская укладка волос холодным способом по неизвестным показателям» (1 этап). Получение задания, вопросы к эксперту. Жеребьевка к модулю С. | СЕ, участники, эксперты |  | |
| 17.50-18.20 | World Skills Competition открыто для публики | СЕ, участники, эксперты |  | |
| 17.50-18.20 | Старт модуля С - «Женская укладка волос холодным способом по неизвестным показателям» (1 этап - 30 мин.) | СЕ, участники, эксперты |  | |
| 18.20-18.25 | Стоп - модуль В + 5 мин на уборку | эксперты и участники |  | |
| 18.25-19.00 | Работа групп судей | СЕ + все эксперты |  | |
| 19.00-19.20 | Фотоссесия | участники |  | |
| 19.20.–20.20 | Конец дня соревнований. Выставление оценок. Подписание сверенных оценок. Внесение оценок в CIS. Проверка готовности дня С2. | СЕ + все эксперты |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **День С 2**  Среда 19.12.18 (день 4 из 5) | | | |
| **Время** | **Действие** | **Участники** | **Подпись ответственного** |
| **8.50 - 9.00** | **Общение с участниками** | СЕ, участники, эксперты |  |
| **09.25 – 13.50** | **Конкурс и оценка** | все эксперты |  |
| **9.00 – 9.20** | **Подготовка к Модулю D** | все эксперты |  |
| **9.20 – 10.50** | **WorldSkills соревнование открыто для публики** | СЕ, участники, эксперты |  |
| **11.30 – 12.00** | **Фотосессия** | участники |  |
| **12.00 – 12.30** | **Обед** | Все |  |
| **12.30 – 12.50** | **Подготовка к Модулю С** (2 этап). | все эксперты |  |
| **12.50 – 13.15** | **WorldSkills соревнование открыто для публики** | СЕ, участники, эксперты |  |
| **13.50 – 14.20** | **Фотосессия** | участники |  |
| **14.20 - 15.20** | **CIS** | СЕ + все эксперты |  |
| Конкретика | | | |
| 8.30 - 8.50 | Прибытие СЕ, экспертов, участников, короткий инструктаж и проверка готовности. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. | СЕ, участники, эксперты |  |
| 8.50 - 9.00 | Общение с участниками | СЕ, участники, эксперты |  |
| 9.00 – 9.20 | Подготовка к модулю «D» - Мужская традиционная стрижка по фотографии. Получение задания, вопросы к эксперту. Жеребьевка к модулю «D» - Мужская традиционная стрижка по фотографии. Подготовка конкурсантом рабочего места | СЕ, участники, эксперты |  |
| 9.20 – 10.50 | World Skills Competition открыто для публики | СЕ, участники, эксперты |  |
| 9.20 – 10.50 | Старт - модуль «D» - Мужская традиционная стрижка по фотографии. (1 час 30 мин) | СЕ, участники, эксперты |  |
| 10.50 – 10.55 | Стоп - модуль D + 5 мин на уборку | эксперты и участники |  |
| 10.55 – 11.30 | Работа групп судей | СЕ + все эксперты |  |
| 11.30 – 12.00 | Фотосессия | участники |  |
| 12.00-12.30 | Обед | все |  |
| 12.30 – 12.50 | Подготовка к модулю С - Женская укладка волос холодным способом по неизвестным показателям (2 этап) Получение задания, вопросы к эксперту. Подготовка конкурсантом рабочего места. | СЕ, участники, эксперты |  |
| 12.50 – 13.15 | World Skills Competition открыто для публики | СЕ, участники, эксперты |  |
| 12.50 – 13.15 | Старт - модуль «С» - Женская укладка волос холодным способом по неизвестным показателям (2 этап) (25 мин) | СЕ, участники, эксперты |  |
| 13.15 – 13.20 | Стоп - модуль С + 5 мин на уборку | СЕ, участники, эксперты |  |
| 13.20 – 13.50 | Работа групп судей | СЕ + все эксперты |  |
| 13.50 – 14.20 | Фотосессия | участники |  |
| 14.20 - 15.20 | Конец дня соревнований. Выставление оценок. Внесение в CIS. Подписание сверенных оценок и оформление всей документации РЧ 2018. Сдача результатов в дирекцию чемпионата. Подписание протокола заседания. | СЕ + все эксперты |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **День C+1**  **Четверг 20.12.18 (день 5 из 5)** | | |
| **действие** | **участники** | **Подпись ответственного** |
| **Демонтаж оборудования** | Застройщик + организаторы площадки |  |